## Sheet1
estado | nombre | compromiso | terminado | delegada | fecha_inicio | plazo | fecha_realizacion | observaciones
Terminada | OneDrive | Reunión con Andrea y Pamela | 1 | 0 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | No hay posibilidad pues se necesita crear un nuevo usuario (nva. Cta de Microsoft)
Terminada | Resolución Teletrabajo Funcionaria Atacama |  | 1 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12
Terminada | Solicitar Informe PAC Regionales a Coord.DAF (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-03-04
Terminada | Reunión con Gabinete -Tema Personas (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-13
Terminada | Agendar Reuniones con DR- Temas Regionales (resdp. DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-04
Terminada | Compromiso DAU-SSPP (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-18
Terminada | Reunión con TI(Resp. DCR)-Temas Regiones |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-19
Terminada | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-Constitución |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | FEcha definitiva 21-03-2025
Terminada | Resolución Teletrabajo ISL | Consulta a Gabinete | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2024-02-12 | 2025-02-12 | Gabinete queda a cargo del tema. Resolución enviada a funcionarias y funcionarios ISL.
Terminada | Convenios Regionales (Resp. DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-21
Pendiente | Multas-Dpto. Jurídico (Resp. DCR) (21-02-2025) |  | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-24
Pendiente | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-(RM/Lota) |  | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2025-02-21
Terminada | Conversar y agendar reunión con Evelyn Arenas-Reportes (PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-19
Terminada | Marcelo Triviño (DCR)-Reunión con DR |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-17
Pendiente | Perfil Participación Ciudadana (DCR) |  | 0 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28
Terminada | Cuentas públicas (DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-04
Terminada | Solicitar a Andrea A. planillas con viáticos y Ausentismos | Se solicitó a Andrea Alarcón que planillas fuesen enviadas mensualmente. | 1 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20
Pendiente | Solicitar a Fabiola planilla con Dotación ISL | Se solicitó planilla. | 0 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | Se ha solicitado en varias ocaciones. Sin respuesta .(17/03/2025)
Terminada | Estado Indicadores de Prevención (Ver con Camila Vergara) | Reunión con Javier Marguirot y Camila Vergara | 1 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | Reunión con Javier Marguirot. Se hicieron algunas observaciones
Pendiente | Ver con Emanuel procesos de Compras (reprogramación ) |  | 0 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-07
Terminada | Planilla Repositorio (reemplazo manual de cortapalos) |  | 1 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17
Terminada | Seguimiento compromisos con TI: Minuta en correo enviada a Pablo y TI |  | 1 | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-08-06 | Consulta a Pamela y reunión con Andrea Reyes (06-08-2025)
Terminada | Arriendo en Santa Cruz | Analizar con Paty y Bastián si habrá presupuesto para arriendo en Santa Cruz | 1 | 0 | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | Dpto. de Infraestructura debe visitar la sucursal para conocer en terreno las características y reunirse con admistrador para conocer las mejoras (baños y otros) ofrecidos. Jueves 31/07 se realizó la visita.
Terminada | Arica: Fichas ejecutivo plataforma y JAO | Seguimiento ficha de contrataciones de Arica: ejecutivo plataforma y JAO | 1 | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-08-04
Terminada | Caso definición cargo JAO Magallanes | Insistir a las y los DR en la realización de las elecciones de delegados de Seguridad y Salud cuyo plazo venc en día 31/07/2025. | 1 | 0 | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 2025-07-31 | 11 de agosto llega a la Dirección Regional nuevo encargado JAO
Terminada | Delegados de SST | Insistir a las y los DR en la realización de las elecciones de delegados de Seguridad y Salud cuyo plazo venc en día 31/07/2025. | 1 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Se cumplió. casi la totalidad de las regiones cumplieron. Tarapá y O'Higgins funcionarios se niegan a cumplir la función. Dpto de personas está viendo el tema
Terminada | Maule: Licencias Reiteradas- Sucursal Linares | Solicitar a Dpto. Jurídico dar respuesta a correo enviado por Director del Maule. | 1 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 29-07-2025. Conversación con Viviana Córdova. Dpto Jurídico está en conocimiento del tema y realizado las acciones pertinentes. 31-07-2025 Dpto. Jurídico se reunirá con DR del Maule para ver el tema. (correo)
Terminada | Coquimbo: Ficha apoyo SLEP | Seguimiento ficha de contratación plazo fijo. Apoyo SLEP | 1 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | DR. de vacaciones. Regreso 4/8/2025
Terminado | Correo Valparaíso- COSOC Valle Aconcagua | Ver el tema con Eddie y Alberto | 1 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | COSOC aún no contaría con toda la documentación necesaria para su funcionamiento y estaría en proceso de contar con ella. Solicita antecedentes o información cuando éste COSOC se encuentre oficializado. Esta semana tienen actividades con COSOC y necesitan activar RRSS. Se conversa Con Alberto Ramírez para que se comuniquen con el DR y tomen el tema
Pendiente | PPTs Presentaciones | Solicitar a Héctor PPts de presentaciones de ISL a los SSPP | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Héctor enviará lo solicitado. PPts general que son modificadas según la necesidad de la región respectiva. 11-08-2025. Se encuentra Pendiente (Aún no se reciben las PPTs solicitadas)
Pendiente | Planilla de enlaces | Averiguar con Pamela (TI) cuándo podrá estar "colgada" la planilla | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | 05-08-2025 se solicita a Pamela fecha. Se indica que está en evaluación de la sección para ser colgada. Se realiza reunión con Andrea Reyes (07-08-2025)
Pendiente | Arriendo Sucursal Chillán | Ver con Infraestructura tema de arriendo de Sucursal. Documentación fue enviada al Departamento | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Documentos en Drive "Segundo Ciclo Búsqueda". Se conversó con Infraestructura (Paulina). Se señala que la prioridad en la semana será la sucursal de Sta. Cruz 07-08-2025- DR señala ofreciminetode SEREMI del Trabajo del primer piso del inmueble. Se solicita al DR Maule recabar toda la información.
Terminada | Reunión Marilyn-Temas Magallanes | DR solicita reunnión para ver temas especiales de la Región. | 1 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Se reliza reunión. Se abordan temas relacionados con SLEP Magallanes. SLEP solicita información sobre procedimiento de Evalución de Denunciaa EP. Se indica comunicarse con Daniela G. y eventualmente realizar una reunión.
Pendiente | Araucanía- Oficio al Serv. Salud | Solicitar información de etapa en que se encuetra la respuesta del oficio al Serv. Salud. | 0 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-07
Pendiente | Apoyo Seguro Escolar (Magallanes) | Conversar con Ruth. Hospital de Natales se niega dar atención a estudiantes por Seguro Escolar. Existe desconocimiento de cómo opera el seguro tanto desde el Serviciode Salud como de la Directora. Se necesita entregar apoyo desde DAU (materiales y capacitaciones) | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-14