## Sheet1
ID | Tarea | Acciones a Realizar | Fecha Inicio | Plazo | Observaciones | Estado | Delegada a | F.Término
1 | OneDrive | Reunión con Andrea y Pamela | 2025-02-15 | 2025-02-17 | No hay posibilidad pues se necesita crear un nuevo usuario (nva. Cta de Microsoft) | Terminada |  | 2025-02-17
2 | Resolución Teletrabajo Funcionaria Atacama |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 |  | Terminada | Gabinete | 2025-02-12
3 | Solicitar Informe PAC Regionales a Coord.DAF (Resp. PC) |  | 2025-02-12 | 2025-02-15 |  | Terminada |  | 2025-03-04
4 | Reunión con Gabinete -Tema Personas (Resp. PC) |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | Terminada |  | 2025-02-13
5 | Agendar Reuniones con DR- Temas Regionales (resdp. DCR) |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  | Terminada |  | 2025-03-04
6 | Compromiso DAU-SSPP (Resp. PC) |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  | Terminada |  | 2025-02-18
7 | Reunión con TI(Resp. DCR)-Temas Regiones |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 |  | Terminada |  | 2025-02-19
8 | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-Constitución |  | 2025-02-12 | 2025-02-17 | FEcha definitiva 21-03-2025 | Terminada | Gabinete | 2025-02-18
9 | Resolución Teletrabajo ISL | Consulta a Gabinete | 2025-02-12 | 2024-02-12 | Gabinete queda a cargo del tema. Resolución enviada a funcionarias y funcionarios ISL. | Terminada | Gabinete | 2025-02-12
10 | Convenios Regionales (Resp. DCR) |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  | Terminada |  | 2025-02-21
11 | Multas-Dpto. Jurídico (Resp. DCR) (21-02-2025) |  | 2025-02-12 | 2025-02-24 |  | Pendiente
12 | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-(RM/Lota) |  | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Pendiente
13 | Conversar y agendar reunión con Evelyn Arenas-Reportes (PC) |  | 2025-02-19 | 2025-02-21 |  | Terminada |  | 2025-02-19
14 | Marcelo Triviño (DCR)-Reunión con DR |  | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Terminada |  | 2025-03-17
15 | Perfil Participación Ciudadana (DCR) |  | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Pendiente
16 | Cuentas públicas (DCR) |  | 2025-02-19 | 2025-02-28 |  | Terminada |  | 2025-03-04
17 | Solicitar a Andrea A. planillas con viáticos y Ausentismos | Se solicitó a Andrea Alarcón que planillas fuesen enviadas mensualmente. | 2025-02-20 | 2025-02-24 |  | Terminada |  | 2025-02-20
18 | Solicitar a Fabiola planilla con Dotación ISL | Se solicitó planilla. | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Se ha solicitado en varias ocaciones. Sin respuesta .(17/03/2025) | Pendiente
19 | Estado Indicadores de Prevención (Ver con Camila Vergara) | Reunión con Javier Marguirot y Camila Vergara | 2025-03-05 | 2025-03-10 | Reunión con Javier Marguirot. Se hicieron algunas observaciones | Terminada |  | 2025-03-17
20 | Ver con Emanuel procesos de Compras (reprogramación ) |  | 2025-03-05 | 2025-03-07 |  | Pendiente
21 | Planilla Repositorio (reemplazo manual de cortapalos) |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 |  | Terminada |  | 2025-03-17
22 | Seguimiento compromisos con TI: Minuta en correo enviada a Pablo y TI |  | 2025-07-18 |  |  | Pendiente
23 | Arriendo en Santa Cruz | Analizar con Paty y Bastián si habrá presupuesto para arriendo en Santa Cruz | 2025-07-18 | 2025-08-06 | Dpto. de Infraestructura debe visitar la sucursal para conocer en terreno las características y reunirse con admistrador para conocer las mejoras (baños y otros) ofrecidos. Jueves 31/07 se realizó la visita. | Terminada |  | 2025-07-31
24 | Arica: Fichas ejecutivo plataforma y JAO | Seguimiento ficha de contrataciones de Arica: ejecutivo plataforma y JAO | 2025-07-18 |  |  | Pendiente
25 | Caso definición cargo JAO Magallanes | Insistir a las y los DR en la realización de las elecciones de delegados de Seguridad y Salud cuyo plazo venc en día 31/07/2025. | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 11 de agosto llega a la Dirección Regional nuevo encargado JAO | Terminada |  | 2025-07-31
26 | Delegados de SST | Insistir a las y los DR en la realización de las elecciones de delegados de Seguridad y Salud cuyo plazo venc en día 31/07/2025. | 2025-07-18 | 2025-07-31 | Se cumplió. casi la totalidad de las regiones cumplieron. Tarapá y O'Higgins funcionarios se niegan a cumplir la función. Dpto de personas está viendo el tema | Terminada |  | 2025-07-31
27 | Maule: Licencias Reiteradas- Sucursal Linares | Solicitar a Dpto. Jurídico dar respuesta a correo enviado por Director del Maule. | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 29-07-2025. Conversación con Viviana Córdova. Dpto Jurídico está en conocimiento del tema y realizado las acciones pertinentes. 31-07-2025 Dpto. Jurídico se reunirá con DR del Maule para ver el tema. (correo) | Terminada |  | 2025-07-31
28 | Coquimbo: Ficha apoyo SLEP | Seguimiento ficha de contratación plazo fijo. Apoyo SLEP | 2025-07-30 | 2025-08-04 | DR. de vacaciones. Regreso 4/8/2025 | Terminada |  | 2025-08-04
29 | Correo Valparaíso- COSOC Valle Aconcagua | Ver el tema con Eddie y Alberto | 2025-08-05 | 2025-08-06 | COSOC aún no contaría con toda la documentación necesaria para su funcionamiento y estaría en proceso de contar con ella. Solicita antecedentes o información cuando éste COSOC se encuentre oficializado. Esta semana tienen actividades con COSOC y necesitan activar RRSS. Se conversa Con Alberto Ramírez para que se comuniquen con el DR y tomen el tema | Terminado | Eddie Arias- Alberto Ramírez | 2025-08-07
30 | PPTs Presentaciones | Solicitar a Héctor PPts de presentaciones de ISL a los SSPP | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Héctor enviará lo solicitado. PPts general que son modificadas según la necesidad de la región respectiva. 11-08-2025. Se encuentra Pendiente (Aún no se reciben las PPTs solicitadas) | Pendiente
31 | Planilla de enlaces | Averiguar con Pamela (TI) cuándo podrá estar "colgada" la planilla | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 05-08-2025 se solicita a Pamela fecha. Se indica que está en evaluación de la sección para ser colgada | Pendiente
32 | Arriendo Sucursal Chillán | Ver con Infraestructura tema de arriendo de Sucursal. Documentación fue enviada al Departamento | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Documentos en Drive "Segundo Ciclo Búsqueda". Se conversó con Infraestructura (Paulina). Se señala que la prioridad en la semana será la sucursal de Sta. Cruz 07-08-2025- DR señala ofreciminetode SEREMI del Trabajo del primer piso del inmueble. Se solicita al DR Maule recabar toda la información. | Pendiente
33 | Reunión Marilyn-Temas Magallanes | DR solicita reunnión para ver temas especiales de la Región. | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Se reliza reunión. Se abordan temas relacionados con SLEP Magallanes. SLEP solicita información sobre procedimiento de Evalución de Denunciaa EP. Se indica comunicarse con Daniela G. y eventualmente realizar una reunión. | Terminada |  | 2025-08-06
34 | Araucanía- Oficio al Serv. Salud | Solicitar información de etapa en que se encuetra la respuesta del oficio al Serv. Salud. | 2025-08-06 | 2025-08-07 |  | Pendiente