## Sheet1
estado | nombre | compromiso | terminado | delegada | fecha_inicio | plazo | fecha_realizacion | observaciones
Terminada | OneDrive |  | 1 | 0 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-17
Terminada | Resolución Teletrabajo Funcionaria Atacama |  | 1 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12
Terminada | Solicitar Informe PAC Regionales a Coord.DAF (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-03-04
Terminada | Reunión con Gabinete -Tema Personas (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-13
Terminada | Agendar Reuniones con DR- Temas Regionales (resdp. DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-04
Terminada | Compromiso DAU-SSPP (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-18
Terminada | Reunión con TI(Resp. DCR)-Temas Regiones |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-19
Terminada | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-Constitución |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-18
Terminada | Resolución Teletrabajo ISL |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2024-02-12 | 2025-02-12
Terminada | Convenios Regionales (Resp. DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-21
Pendiente | Multas-Dpto. Jurídico (Resp. DCR) (21-02-2025) |  | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-24
Pendiente | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-(RM/Lota) |  | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2025-02-21
Terminada | Conversar y agendar reunión con Evelyn Arenas-Reportes (PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-19
Terminada | Marcelo Triviño (DCR)-Reunión con DR |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-17
Pendiente | Perfil Participación Ciudadana (DCR) |  | 0 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28
Terminada | Cuentas públicas (DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-04
Terminada | Solicitar a Andrea A. planillas con viáticos y Ausentismos |  | 1 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20
Pendiente | Solicitar a Fabiola planilla con Dotación ISL |  | 0 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-24
Terminada | Estado Indicadores de Prevención (Ver con Camila Vergara) |  | 1 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-17
Pendiente | Ver con Emanuel procesos de Compras (reprogramación ) |  | 0 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-07
Terminada | Planilla Repositorio (reemplazo manual de cortapalos) |  | 1 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17
Pendiente | Seguimiento compromisos con TI: Minuta en correo enviada a Pablo y TI |  | 0 | 0 | 2025-07-18
Terminada | Arriendo en Santa Cruz | Analizar con Paty y Bastián si habrá presupuesto para arriendo en Santa Cruz | 1 | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-31 | Dpto. de Infraestructura debe visitar la sucursal para conocer en terreno las características y reunirse con admistrador para conocer las mejoras (baños y otros) ofrecidos. Jueves 31/07 se realizó la visita.
Pendiente | Arica: Fichas ejecutivo plataforma y JAO | Seguimiento ficha de contrataciones de Arica: ejecutivo plataforma y JAO | 0 | 0 | 2025-07-18
Terminada | Caso definición cargo JAO Magallanes |  | 1 | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-31 | 11 de agosto llega a la Dirección Regional nuevo encargado JAO
Pendiente | Delegados de SST |  | 0 | 0 | 2025-07-18
Pendiente | Maule: Licencias Reiteradas- Sucursal Linares | Solicitar a Dpto. Jurídico dar respuesta a correo enviado por Director del Maule. | 0 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-31
Pendiente | Coquimbo: Ficha apoyo SLEP | Seguimiento ficha de contratación plazo fijo. Apoyo SLEP | 0 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  | DR. de vacaciones. Regreso 4/8/2025