## Sheet1
id | estado | nombre | compromiso | terminado | delegada | fecha_inicio | plazo | fecha_realizacion | observaciones
1 | Terminada | OneDrive |  | 1 | 0 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-17
2 | Terminada | Resolución Teletrabajo Funcionaria Atacama |  | 1 | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12
3 | Terminada | Solicitar Informe PAC Regionales a Coord.DAF (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | 2025-03-04
4 | Terminada | Reunión con Gabinete -Tema Personas (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-13
5 | Terminada | Agendar Reuniones con DR- Temas Regionales (resdp. DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-03-04
6 | Terminada | Compromiso DAU-SSPP (Resp. PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-18
7 | Terminada | Reunión con TI(Resp. DCR)-Temas Regiones |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-19
8 | Terminada | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-Constitución |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-18
9 | Terminada | Resolución Teletrabajo ISL |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2024-02-12 | 2025-02-12
10 | Terminada | Convenios Regionales (Resp. DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 2025-02-21
11 | Pendiente | Multas-Dpto. Jurídico (Resp. DCR) (21-02-2025) |  | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-24
12 | Pendiente | Fechas Inauguración Sucursales(Resp. PC)-(RM/Lota) |  | 0 | 0 | 2025-02-18 | 2025-02-21
13 | Terminada | Conversar y agendar reunión con Evelyn Arenas-Reportes (PC) |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-19
14 | Terminada | Marcelo Triviño (DCR)-Reunión con DR |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-17
15 | Pendiente | Perfil Participación Ciudadana (DCR) |  | 0 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28
16 | Terminada | Cuentas públicas (DCR) |  | 1 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-03-04
17 | Terminada | Solicitar a Andrea A. planillas con viáticos y Ausentismos |  | 1 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 2025-02-20
18 | Pendiente | Solicitar a Fabiola planilla con Dotación ISL |  | 0 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-24
19 | Terminada | Estado Indicadores de Prevención (Ver con Camila Vergara) |  | 1 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-17
20 | Pendiente | Ver con Emanuel procesos de Compras (reprogramación ) |  | 0 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-07
21 | Terminada | Planilla Repositorio (reemplazo manual de cortapalos) |  | 1 | 0 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17
22 | Pendiente | Seguimiento compromisos con TI: Minuta en correo enviada a Pablo y TI |  | 0 | 0 | 2025-07-18
23 | Terminada | Arriendo en Santa Cruz | Analizar con Paty y Bastián si habrá presupuesto para arriendo en Santa Cruz | 1 | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-31 | Dpto. de Infraestructura debe visitar la sucursal para conocer en terreno las características y reunirse con admistrador para conocer las mejoras (baños y otros) ofrecidos. Jueves 31/07 se realizó la visita.
24 | Pendiente | Arica: Fichas ejecutivo plataforma y JAO | Seguimiento ficha de contrataciones de Arica: ejecutivo plataforma y JAO | 0 | 0 | 2025-07-18
25 | Terminada | Caso definición cargo JAO Magallanes |  | 1 | 0 | 2025-07-18 |  | 2025-07-31 | 11 de agosto llega a la Dirección Regional nuevo encargado JAO
26 | Pendiente | Delegados de SST |  | 0 | 0 | 2025-07-18
27 | Pendiente | Maule: Licencias Reiteradas- Sucursal Linares | Solicitar a Dpto. Jurídico dar respuesta a correo enviado por Director del Maule. | 0 | 0 | 2025-07-29 | 2025-07-31
28 | Pendiente | Coquimbo: Ficha apoyo SLEP | Seguimiento ficha de contratación plazo fijo. Apoyo SLEP | 0 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |  | DR. de vacaciones. Regreso 4/8/2025
29 | Pendiente | prueba |  | 0 | 0 | 31-07-2025 | 01-08-2025